Приложение № 1

к постановлению главы Администрации городского поселения город Туймазы

муниципального района Туймазинский район РБ

# № 664  от 12 декабря 2016 г.

# План мероприятий по строительству новогоднего малого ледового городка у памятника «Скорбящая мать»

| № п/п | Дата исполнения | Мероприятия | Исполнители (по согласованию) | Ответственные лица (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12.12.2016-16.12.2016 г. | Изготовление новогодних фигур | ООО «СФ-№ 3» Администрация городского поселения город Туймазы | Валеев Р.Р. Минибаев И.Г. |
|  | до 15.12.16 г. | Разбивка новогоднего малого ледового городка | МБУ «Архитектура и градостроительство» | Валеев Р.Р. Сайфуллина Р.Н. |
|  | до 19.12.16 г. | Подготовка, завоз льда и снега в достаточном количестве для строительства новогоднего малого ледового городка | ООО «Дорстрой» Администрация городского поселения город Туймазы | Кирсанов А.Н. Полев С.И. |
|  | до 23.12.16 г. | Обновление и установка горки для детей дошкольного возраста в количестве 1 шт. | СФ-№ 3 Администрация городского поселения город Туймазы | Валеев Р.Р. Минибаев И.Г. |
|  | до 23.12.16 г. | Установка новогодних фигур | ООО «Дорстрой» Администрация городского поселения город Туймазы | Валеев Р.Р. Полев С.И. |
|  | до 23.12.16 г. | Работы по световому оформлению новогоднего малого ледового городка и демонтаж после завершения праздника | АО «Туймазинские городские электрические сети» Администрация городского поселения город Туймазы | Валеев Р.Р. Гумеров Р.Ф. |
|  | до 23.12.16 г. | Работа по оформлению новогоднего малого ледового городка композициями изо льда | ООО «Дорстрой » Администрация городского поселения город Туймазы | Валеев Р.Р. Полев С.И. |

Управляющий делами

Администрации городского поселения                                                                                                                                                 Л.А. Гарапова