Приложение №2 к решению Совета

городского поселения Город Туймазы

муниципального  района Туймазинский

район Республики Башкортостан

№ 193   от 26 февраля  2013 г.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД 	ТУЙМАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН НА 2013г.

г. Туймазы

2013г

Цели программы:

1. Улучшение состояния окружающей среды городского поселения города Туймазы.

2. Обеспечение безопасности для здоровья граждан.

Задачи программы:

1.Улучшение состояния окружающей природной среды в городском поселении города Туймазы.

2. Повышение уровня экологической безопасности для населения.

1. Организационные мероприятия.

| № п/п | Мероприятие | Исполнители | Сроки исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Создание организационного комитета по проведению 2013 Года охраны окружающей среды. | Совет городского поселения города Туймазы. | январь 2013г. |  |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды. | Организационный комитет. | январь 2013г. |  |
| 1.3 | Согласование и утверждение планов предприятий, учреждений, городского поселения Года охраны окружающей среды. | Организационный комитет. | январь -февраль |  |
| 1.4 | Организация акции «Внеси свой вклад в экологию города». Создание добровольного фонда средств предприятий и организаций по охране окружающей среды, открытие спецсчета городского поселения. | Администрация городского поселения г.Туймазы , ООО «Эко-Лайн» ООО «Экология-Т», МУП «ЭКО», ТТУ Минэкология РБ (по согласованию) | февраль- март |  |

2.Мероприятия по охране и рациональному использованию земель, водных ресурсов, атмосферного воздуха, лесов и иной растительности.

| 2.1 | Предотвращение процессов захламления земель отходами производства, загрязнения и других вредных воздействий. | Администрация городского поселения. Промышленные, коммунальные. торговые, медицинские и учебные учреждения (по согласованию) | В течение года. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Обследование земель предприятий промышленности, транспорта, строительных и коммунальных предприятий | Администрация городского поселения. ТТУ Минэкология. МУП «Земельно- кадастровых работ» (по согласованию) | В течение года. |  |
| 2.3 | Вывоз отходов с промплощадок предприятий и жилищного сектора. | МУП «ЭКО», ООО «ЭкоЛайн», ООО «ЭкологияТ» (по согласованию) | В течение года. |  |
| 2.4 | Защита пустующих территорий от зарастания сорными растениями. | ООО «ДорСтрой» Коммунальные и промышленные предприятия. (по согласованию) | Май-октябрь. |  |
| 2.5 | Выявление неиспользуемых земель на территории городского поселения. | Администрация городского поселения | Май-сентябрь |  |
| 2.6 | Обследование земель в полосе отвода автомобильных дорог, железной дороги. | Аминистрация городского поселения. ООО «ДорСтрой» (по согласованию) | В течение года. |  |
| 2.7 | Ликвидация несанкционированных свалок последствий загрязнения и захламления земель. | Администрация городского поселения. МУП «ЭКО» ТТУ Минэкология (по согласованию) | В течение года. |  |

3. Мероприятия по охране водных ресурсов, атмосферного воздуха в процессе производственной деятельности, экономии природных ресурсов.

| 3.1 | Обеспечение функционирования системы очистки сточных вод, системы оборотного водоснабжения, канализационных колодцев. | ООО «Водоканал» (по согласованию) | В течение года. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Санитарные мероприятия по охране водозаборов питьевой воды. | ООО «Водоканал» (по согласованию) | В течение года. |  |
| 3.3 | Проверка качества сточных вод. | ТТУ Минэкология (по согласованию) | В течение года. |  |
| 3.4 | Благоустройство береговой линии всех водоёмов на территории городского поселения. | Администрация городского поселения. Предприятия и учебные заведения. ТТУ Минэкология (по согласованию) | Май-октябрь |  |

4.Предотвращение загрязнения атмосферного воздуха.

| 4.1 | Мониторинг качества работы пылеулавливающих установок , ГОУ, циклонов на территории промышленных предприятий. | ТТУ Минэкология (по согласованию) | В течение года. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Контроль токсичности дымности автотраспорта. | ООО «Баштехконроль» (по согласованию) | В течение года. |  |
| 4.3 | Обеспечение безопасного хранения ртуть содержащих ламп. | Промышленные предприятия города. (по согласованию) | В течение года. |  |
| 4.4 | Оснащение газобаллонных устройств для перевода автомобилей на газовое топливо. | ООО «АвтоГаз» ООО «Автодоктор» (по согласованию) | В течение года |  |

5. Благоустройство и озеленение территории городского поселения.

| 5.1 | Обустройство парка и лесопарковой зоны г.Туймазы. | ООО «Дорстрой» Дирекция парка. Туймазинский лесхоз. (по согласованию) | В течение года. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Создание парков, скверов, памятных посадок. | Администрация городского поселения. ООО «Дорстрой» Туймазинский лесхоз. (по согласованию) | В течение года. |  |
| 5.3 | Проведение акции « Малые реки и водоёмы нашего города» | Комитет по молодёжной политики. Отдел образовании. (по согласованию) | В течение года |  |
| 5.4 | Проведение акции «День памяти» (благоустройство кладбищ) | Администрация городского поселения . Промышленные предприятия (по согласованию) | 2-3 квартал 2013г. |  |
| 5.5 | Проведение акции «Лёгкие города» (посадка деревьев на территории учреждений и территории общего пользования) | Отдел образования. Комитет по молодёжной политики. (по согласованию) | В течение года |  |
| 5.6 | Организация субботников по вывозу мусора с закреплённых за предприятиями территорий. | Администрация городского поселения | Ежемесячно |  |
| 5.7 | Проведение акции «Образцовый двор» | ООО УК ЖКХ (по согласованию) Администрация городского поселения. | 3 квартал 2013г. |  |

6. Пропаганда экологической культуры в средствах массовой информации.

Экологическое образование населения во всех звеньях системы образования.

| 6.1 | Оформление зала экологии, уголков, стендов в библиотеках, школах, дошкольных, посвященных году охраны окружающей среды. | Отдел культуры, отдел образования (по согласованию) | В течение года. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Оформление выставок в центральной библиотеке и её филиалах, посвященной проблеме экологии. | Центральная библиотека. (по согласованию) | 1 квартал. |  |
| 6.3 | Проведение экологических игровых и развлекательных мероприятий, бесед, «Круглых столов» об охране окружающей среды. | Центр туризма. Отдел образования. Отдел по молодежной политике (по согласованию) | Март-октябрь. |  |
| 6.4 | Проведение праздника цветов. | Отдел культуры. (по согласованию) | Сентябрь. |  |
| 6.5 | Организация телепередач по охране окружающей среды. | Туймазинское телевидение. (по согласованию) | Ежеквартально |  |
| 6.6 | Публикация «Прямых линий», «Круглых столов» с руководящими должностными лицами на тему охраны окружающей среды в газете «Туймазинский Вестник» | ГУП РБ РИК «Туймазинский вестник» (по согласованию) | Ежеквартально |  |
| 6.7 | Публикация материалов, способствующих экологическому воспитанию и образованию подрастающего поколения. | ГУП РБ РИК «Туймазинский вестник» (по согласованию) | Ежемесячно |  |
| 6.8 | Проведение конференции школьников по экологическим проблемам современности. | Отдел образования. (по согласованию) | Март |  |
| 6.9 | Организация конкурсов экологической тематики среди школ города. | Отдел образования. (по согласованию) | В течение года. |  |
| 6.10 | Акция «Город праздничный» природоохранные акции «Ель», «Кормушка», «Первоцвет», «Берёзка». | Отдел образования. (по согласованию) | В течение года |  |
| 6.11 | Слёты членов школьных лесничеств и юных экологов. | Отдел образования и Туймазинский лесхоз. (по согласованию) | Май-июнь |  |
| 6.12 | Организация экологического лагеря на территории национального парка «Кандры куль» | Отдел образования, Центр туризма. (по согласованию) | Июнь-август |  |
| 6.13 | Проведение фольклорных праздников, связанных с экологическим воспитанием. | Отдел образования, отдел культуры. (по согласованию) | В течение года. |  |
| 6.14 | Установка информационных щитов, баннеров на тему охраны окружающей среды. | МУП «ЭКО». Туймазинский лесхоз. ООО «ЭкоЛайн». ООО «ЭкологияТ», ТТУ Минэкология. (по согласованию) | В течение года. |  |

Председатель Совета

городского поселения город Туймазы

муниципального района Туймазинский

район Республики  Башкортостан                                                      Ф.Ш. Терегулов